**Информация о ходе реализации государственной программы**

**Краснодарского края «Экономическое развитие**

**и инновационная экономика» в 2014 году**

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1201 утверждена государственная программа Краснодарского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – государственная программа). Объем финансирования государственной программы в 2014 году составил 1544880,1 тыс. рублей (в том числе: краевой бюджет − 1355880,1 тыс. рублей, федеральный бюджет − 189000,0 тыс. рублей.

 Координатором государственной программы в 2014 году являлось министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

 Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:

 «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 − 2018 годы»;

 «Качество» на 2014 − 2018 годы (с развитием подсистемы защиты прав потребителей в Краснодарском крае);

 «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края за его пределами» в 2014 − 2018 годах»;

 «Поддержка экспортно ориентированных организаций в Краснодарском крае на 2014 − 2018 годы».

Также в рамках государственной программы реализовывались отдельные мероприятия:

«Субсидии организациям железно-дорожного транспорта», «Организация транспортного обслуживания населения электропоездами по олимпийским маршрутам железнодорожного транспорта пригородного сообщения на территории Краснодарского края по принципу «открытые двери»;

«Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях возмещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по выполнению перевозок пассажиров воздушным транспортом на внутрирегиональных маршрутах межмуниципального сообщения на территории Краснодарского края»;

«Предоставление субсидий государственным образовательным автономным учреждениям, подведомственным департаменту транспорта Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания».

 В соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственной программы, основанной на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года, эффективность реализации программы достигнута в полном объеме.

1. **Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 − 2018 годы» (далее − подпрограмма поддержки предпринимательства).**

 Координатор − министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

 Ресурсное обеспечение подпрограммы:

 объем финансирования в 2014 году за счет средств краевого бюджета предусмотрен в размере 205980,9 тыс. рублей, профинансировано 200476,44 тыс.рублей, освоено в 2014 году 200376,44 тыс.рублей;

объем финансирования в 2014 году за счет средств федерального бюджета предусмотрен в размере 172000,00 тыс.рублей, профинансировано 167347,7 тыс.рублей.

Подпрограмма поддержки предпринимательства включает следующие мероприятия:

 1) «Субсидирование части затрат по лизинговым платежам, понесенным субъектами малого и среднего предпринимательства».

 Цель мероприятия: возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в установленном порядке на территории Краснодарского края, по лизинговым платежам по договорам финансовой аренды (лизинга), действующим в финансовом году, в котором выплачиваются субсидии, на приобретение основных средств для предпринимательской деятельности.

 Субсидия предоставляется в размере двух третьих фактических затрат по уплате лизинговых платежей (за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя), но не более произведения двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на день уплаты каждого лизингового платежа, на остаточный платеж по договору финансовой аренды (лизинга) и на количество дней между двумя лизинговыми платежами в расчетном периоде, которое делится на количество дней в году и умножается на 100 процентов.

 На реализацию мероприятия планировались к выплате средства в сумме 11000 тыс. рублей, из них:

 2200 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;

 8800 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета.

 Краевые средства освоены в сумме 2200 тыс. рублей.

 Федеральные средства освоены в сумме 6866,77 тыс. рублей.

 Субсидии выплачены 46 субъектам малого и среднего предпринимательства. Целевые показатели по данному мероприятию достигнуты в полном объеме.

 2) «Субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства».

 Цель мероприятия: возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства (юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в установленном порядке на территории Краснодарского края.

 Субсидия предоставляется в размере не более 70 процентов от суммы первого взноса (за вычетом налога на добавленную стоимость), составляющего не более 30 процентов от стоимости предмета лизинга (за вычетом налога на добавленную стоимость), произведенного субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга).

 На реализацию мероприятия планировались к выплате средства в сумме 146000 тыс. рублей, из них:

 29200 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;

 116800 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета.

 Краевые средства освоены в сумме 29200 тыс. рублей.

 Федеральные средства освоены в сумме 116480,95 тыс. рублей.

 Субсидии выплачены 194 субъектам малого и среднего предпринимательства.

 Целевые показатели по данному мероприятию достигнуты в полном объеме.

 3) «Субсидирование части затрат действующих инновационных компаний − субъектов малого и среднего предпринимательства, понесенных в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг».

 Финансирование мероприятия на 2014 год не предусмотрено.

4) «Предоставление субсидий некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края» на обеспечение деятельности центра поддержки предпринимательства».

В соответствии с подпрограммой некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края» (далее – Фонд) в декабре 2014 года была предоставлена субсидия в объеме 15000 тыс. рублей, в том числе: 3000 тыс. рублей из краевого бюджета и 12000 тыс. рублей из федерального бюджета.

Субсидия предоставлена Фонду в целях финансового обеспечения деятельности центра поддержки предпринимательства в связи с осуществлением следующих основных видов деятельности, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства (далее – МСП):

финансовое сопровождение деятельности субъектов МСП;

маркетинговое сопровождение деятельности субъектов МСП;

патентно-лицензионное сопровождение деятельности субъектов МСП;

юридическое сопровождение деятельности субъектов МСП;

информационное сопровождение деятельности субъектов МСП;

организация сертификации товаров, работ и услуг (в том числе международной), а также сертификация (при наличии соответствующей квалификации) предприятий по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами (ISO, GMP);

услуги, направленные на повышение доступности для малых и средних предприятий кредитных и финансовых ресурсов;

услуги подбора персонала, а также оформления необходимых документов для приема на работу;

иные консультационные услуги в целях содействия развитию предпринимательской деятельности;

проведение для малых и средних предприятий семинаров, конференций, форумов, круглых столов, издание пособий;

организация и (или) реализация специальных программ обучения для малых и средних предприятий, организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП с целью повышения их квалификации по вопросам, связанным с реализацией инновационной продукции и экспортом товаров, работ, услуг.

Реализация мероприятий запланирована на 2014 – 2015 годы. В связи с тем, что средства поступили в Фонд в декабре 2014 года начало реализации мероприятий перенесено на 2015 год.

Реализация проекта в 2015 году позволит оказать информационную и консультационную поддержку более 2000 субъектам МСП Краснодарского края. В долгосрочной перспективе реализация проекта повлияет на повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

5) «Предоставление субсидий некоммерческой организации «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» на возмещение затрат, связанных с участием в организации и проведении международного инвестиционного форума «Сочи» с целью развития малого и среднего предпринимательства».

Цель мероприятия: предоставление субсидий некоммерческой организации «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» в целях возмещения затрат, связанных с участием в организации и проведении международного инвестиционного форума «Сочи» с целью поддержи и развития субъектов малого и среднего предпринимательства».

В 2014 году на реализацию мероприятия из средств краевого бюджета выплачена субсидия некоммерческой организации «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» в размере 150000 тыс. рублей.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, принявших участие в международном инвестиционном форуме «Сочи» составило − 1003 ед.

6) «Софинансирование мероприятия муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства по возмещению (субсидированию) из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности».

 Цель мероприятия: софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по реализации мероприятия муниципальных программ, предусматривающего возмещение (субсидирование) из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности.

 На реализацию мероприятия планировались к выплате средства в сумме 40000 тыс. рублей, из них:

 8000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;

 32000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета.

Средства в полном объеме были направлены муниципальным образованиям, осуществляющим реализацию мероприятия.

Фактическое освоение по итогам 2014 года составило 38400 тыс. рублей. Финансовую поддержку за счет средств краевого и федерального бюджетов получили 166 начинающих субъектов малого предпринимательства.

7) «Изготовление и распространение информационно-справочных и нормативных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, проведение и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах, обновление стендов и изготовление презентационных материалов, организация и проведение конференций, семинаров и «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства».

На реализацию мероприятия в 2014 году из средств краевого бюджета было направлено 8430,5 тыс.рублей.

Средства по мероприятию освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия выполнено:

1. Изготовлено 3000 брошюр и 4000 флаеров с информацией о формах государственной поддержки и презентационная продукция (блокноты, ручки, календари и т.д.), которая распространена среди субъектов малого и среднего предпринимательства на проводимых мероприятиях.

2. Совместно с Законодательным Собранием Краснодарского края и министерством культуры Краснодарского края 5 июля 2014 года проведена краевая выставка-ярмарка «Кубанские народные промыслы и ремесла – 2014».

3. 4 декабря 2014 года проведена итоговая конференция на тему «О развитии малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», в конференции приняли участие более 400 субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники администраций муниципальных районов и городских округов, представители федеральных органов власти и органов исполнительной власти Краснодарского края.

5. В рамках проведения XIII Международного инвестиционного форума «Сочи −2014» организована выставочная экспозиция инновационного потенциала Краснодарского края и раздача информационных материалов о формах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

6. 16 апреля 2014 год организован и проведен региональный этап Федерального RussianStartupTour институтов развития в г. Краснодаре, который включал однодневные мероприятия при участии представителей Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»), ОАО «РВК», ОАО «Роснано», Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Агентства стратегических инициатив, а также Федерального агентства по делам молодежи, Минкомсвязи России и Минэкономразвития России.

Целями данного тура было информирование предпринимателей, которые работают с высокотехнологичными стартап-проектами, о существующих программах поддержки институтов развития, федеральных и региональных органов власти, а также объединение и налаживание коммуникаций предпринимателей из разных городов не только между собой, но и с партнерами из других стран.

8) «Информирование о возможностях и результатах развития инновационной активности субъектов малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае через средства массовой информации».

В 2014 году осуществлено 25 трансляций информационных видеофильмов об инновационном потенциале Кубани на каналах «Кубань 24» и ОАО МТРК «Краснодар».

9) «Проведение конкурса инновационных проектов «Инноватор Кубани» среди субъектов малого и среднего предпринимательства».

На реализацию мероприятия из краевого бюджета планировалось направить средства в сумме 750 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

 Основной целью Конкурса является стимулирование инновационной активности субъектов инновационной деятельности, а также содействие по внедрению инновационных разработок в экономику Краснодарского края.

 В Конкурсе принимали участие субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Краснодарского края.

 Основной задачей Конкурса является интеграция инновационных разработок в бизнес-процессы субъектов экономики Краснодарского края.

 Учитывая цель мероприятия – способствовать продвижению инновационных проектов путем широкого информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о результатах разработок инноваторов Кубани и создания благоприятных условий на территории муниципальных образований (городских округов) Краснодарского края для внедрения инновационных проектов, министерство обеспечило наиболее публичную форму проведения конкурса и награждения победителей посредством СМИ. Изготовлены информационные фильмы по номинациям конкурсов.

 Подано 44 заявки на участие в конкурсе, 18 ноября 2014 года документы участников конкурса переданы в комиссию для проведения экспертизы представленных на конкурс заявок.

 По каждому критерию членами Конкурсной комиссии определены баллы участников конкурса.

 Определены победители по девяти номинациям:

 «Лучший инновационный проект в области здравоохранения»;

 «Лучший инновационный проект в области образования»;

 «Лучший инновационный проект в области строительства»;

 «Лучший инновационный проект в области жилищно-коммунального хозяйства»;

 «Лучший инновационный проект в транспортном комплексе»;

 «Лучший инновационный проект в топливно-энергетическом комплексе»;

 «Лучший инновационный проект в области информационных и коммуникационных технологий»;

 «Лучший инновационный проект в агропромышленном комплексе»;

 «Лучший инновационный проект в курортно-рекреационном комплексе».

 Победители конкурса награждены ценными призами.

 10) «Проведение конкурса «Лучший муниципальный район Кубани для ведения инновационного бизнеса» в целях развития малого и среднего предпринимательства».

На реализацию мероприятия из краевого бюджета планировалось направить средства в сумме 350 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

Конкурс «Лучший муниципальный район Кубани для ведения инновационного бизнеса» проводился министерством стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края в целях реализации Закона Краснодарского края от 5 апреля 2010 года
№ 1946-КЗ «О государственной поддержке инновационной деятельности в Краснодарском крае».

Участники конкурса − муниципальные образования (районы, городские округа) Краснодарского края.

Конкурсная комиссия определила победителя в номинации «Лучший муниципальный район Кубани для ведения инновационного бизнеса» −-муниципальное образование Выселковский район.

11) «Организация и проведение ежегодного конкурса «Лучшие предприниматели Краснодарского края».

На реализацию мероприятия из краевого бюджета планировалось направить средства в сумме 750 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия проведен конкурс «Лучшие предприниматели Краснодарского края».

Определены победители по пяти номинациям:

«Лучшее предприятие Краснодарского края в промышленности»;

«Лучшее предприятие Краснодарского края в строительстве»;

«Лучшее предприятие Краснодарского края в сельском хозяйстве»;

«Лучшее предприятие Краснодарского края в сфере услуг»;

«Лучшая женщина-предприниматель Краснодарского края».

Награждение победителей конкурса проведено в рамках конференции «Лучшие предприниматели Краснодарского края». Победители конкурса (15 руководителей субъектов бизнеса) награждены дипломами и ценными подарками.

12) «Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет» в целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Краснодарского края».

На реализацию мероприятия из краевого бюджета планировалось направить средства в сумме 2000 тыс. рублей. Средства освоены в сумме 1678 тыс. рублей. Экономия средств связана с проведением конкурсных процедур при выполнении закупок товаров, работ (услуг).

В рамках мероприятия министерством организовано сопровождение и регулярное информационное наполнение Интернет-портала малого и среднего предпринимательства Краснодарского края [www.mbkuban.ru](http://www.mbkuban.ru), на котором размещена информация о формах государственной поддержки, нормативные правовые акты, регулирующие деятельность субъектов малого бизнеса, и иная полезная информация.

Также в рамках мероприятия для улучшения процесса подачи необходимых документов на субсидирование, выполнена работа по созданию и обслуживанию Интернет-ресурса «Электронная очередь».

13) «Поддержка в области повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, работников субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся индивидуальными предпринимателями, организация обучения, организация разовых семинаров, стажировок, конференций и иных обучающих мероприятий».

На реализацию мероприятия планировались к выплате средства в сумме 3000 тыс. рублей. из них:

средства федерального бюджета – 2400 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 600 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета освоены в полном объеме. Средства федерального бюджета не использованы. В рамках мероприятия проведены образовательные семинары для 391 предпринимателя, что на 26% превышает уровень показателя результативности.

14) «Эксплуатация и модернизация программного обеспечения в целях ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, получателей государственной поддержки».

В рамках мероприятия выполнены работы по модернизации и обслуживанию программного обеспечения в целях ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Реестр размещен на Интернет-портале малого и среднего предпринимательства Краснодарского края [www.mbkuban.ru](http://www.mbkuban.ru).

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 300 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Средства освоены в полном объеме.

По итогам 2014 года 16 целевых индикаторов, предусмотренных подпрограммой, выполнены.

 **2. Подпрограмма «Качество» на 2014 – 2018 годы (с развитием подсистемы защиты прав потребителей в Краснодарском крае) (далее – подпрограмма «Качество»).**

Координатор − департамент потребительской сферы Краснодарского края.

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Качество».

Объем финансирования в 2014 году за счет средств краевого бюджета предусмотрен в размере 5550 тыс. рублей, профинансировано 3256,8 тыс. рублей, освоено в 2014 году 5256,7 тыс. рублей**.**

### Мероприятия подпрограммы «Качество»:

### В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1201 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» предусмотрен перечень мероприятий подпрограммы «Качество» для реализации их в 2014 году.

1) проведено 16 обучающих семинаров с общим числом слушателей 540 человек в следующих городах: Армавир, Апшеронск, Туапсе, Горячий ключ, Сочи, Курганинск, Краснодар, Крымск, Новороссийск, Усть-Лабинск, Белореченск, Геленджик, Анапа, Славянск-на-Кубани, Лабинск;

2) в рамках подпрограммы «Качество» проведены церемонии награждения победителей краевых конкурсов:

XI Чемпионат Краснодарского края по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и нейл-арту;

IV Открытый Международный Чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, дизайну и моделированию;

конкурс «Лучший портной»;

конкурс «Лучшая организация сферы бытовых услуг Краснодарского края»;

конкурс «Лучшая автозаправочная станция Краснодарского края»;

конкурс «Лучшие автоцентры Краснодарского края 2014 года»;

конкурс «Лучшее предприятие оптовой торговли Кубани 2014 года»;

конкурс «Лучшее предприятие розничной торговли Кубани 2014 года»;

конкурс кулинарного мастерства «Гурман-Турне».

Совместно с министерством образования и науки Краснодарского края были награждены победители конкурсов:

на лучшую разработку цикла Уроков качества в 1-4, 5-9, 10-11 классах и тематических внеклассных мероприятий среди педагогов (учителей начальных классов, учителей-предметников, классных руководителей и заместителей директоров по воспитательной работе) и на лучшую научно-исследовательскую работу среди учащихся 7-11 классов «Кубанские товары и услуги – только высшего качества!» в 2014/2015 учебном году;

премии студентам ВУЗов в рамках реализации постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 декабря 2011 года № 1467 «О присуждении премий студентам высших учебных заведений Краснодарского края за научные достижения в области качества товаров, работ и услуг, имеющие прикладной характер»;

3) принято участие в XIII Международном инвестиционном Форуме «Сочи-2014», на котором министерством:

подписано 9 инвестиционных соглашений на общую сумму 4190 млн. рублей;

проведено 3 рабочие встречи с X5 RitailGroup, ООО «Лента», ООО «Нестле Кубань».

 По итогам 2014 года выполнены 6 целевых индикаторов, предусмотренных подпрограммой «Качество».

 **3. Подпрограмма «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края за его пределами» в 2014 − 2018 годах» (далее – подпрограмма продвижения инвестиционно привлекательного образа).**

Координатор − министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

 Ресурсное обеспечение подпрограммы:

объем финансирования подпрограммы продвижения ивестиционно привлекательного образа в 2014 году за счет средств краевого бюджета составил 169201,3 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы:

п. 1. Организация экспозиции Краснодарского края «Дом гостеприимства» во время проведения XXII зимних Олимпийских и XI зимних Паралимпийских игр в г. Сочи в 2014 г. в целях создания благоприятных условий для развития туризма в Краснодарском крае.

Финансирование мероприятия составило 93175,10 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Средства по данному мероприятию освоены в полном объеме.

В рамках экспозиции стенд Краснодарского края представил спортивные достижения региона. Для гостей и участников Олимпийских Игр были подготовлены интерактивные игры, симулятор «Формулы 1», пресс-вол для фотосессии, а также видео стена для трансляции роликов о богатейшей культуре, природе и спортивных достижениях жителей края.

На площади с юго-западной стороны здания главной трибуны гости могли попробовать себя в роли пилотов «Формулы 1», оценить настоящий болид, посмотреть трансляцию спортивных соревнований, а также приобрести в качестве сувениров изделия народного промысла ручной работы. Особой популярностью среди гостей Олимпийского парка пользовались дегустации лучших вин Кубани.

15 февраля выставочный павильон Краснодарского края в Олимпийском парке осмотрел Президент России Владимир Путин.

Вместе с главой государства стенд Кубани посетили президент МОК Томас Бах, вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак, министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко и глава администрации Краснодарского края Александр Ткачев.

Также за время работы экспозицию Краснодарского края посетили делегации Австрии и Швейцарии, Олимпийские чемпионы Алексей Воевода, Максим Траньков и Татьяна Волосожар, официальные представители «Олимпийской семьи», а также многочисленные болельщики и спортсмены из разных стран.

Объём используемых выставочных площадей Экспозиции составил 937,27 кв.м. Число посетителей составило более 500000 чеовек, из них: российских − около 330000, иностранных − около 170000. Увеличение фактического значения посетителей выставки связано с уникальностью мероприятия «Дом гостеприимства» во время проведения XXII зимних Олимпийских и XI зимних Паралимпийских игр.

П.5. «Участие в международном инвестиционном форуме «Сочи» в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществления межмуниципальных инвестиционных проектов, поддержки сельскохозяйственного производства, создания благоприятных условий для развития туризма, осуществления международного и приграничного сотрудничества, реализации государственной политики в области торговой деятельности, содействия занятости населения».

Финансирование мероприятия составило 76026,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Освоение по данному мероприятию составило 75961,2 тыс. рублей. Экономия 65 тыс. рублей возникла в связи с проведением конкурсных процедур при определении поставщиков на поставку товаров, работ (услуг).

Объём используемых выставочных площадей Форума составил 10000 кв.м. Также важно отметить, что в 2014 году выставочные экспозиции размещались в специально оборудованных выставочных залах Главного медиацентра в Олимпийском парке. В связи с чем появилась возможность уменьшения общего объема брутто площадей без уменьшения площади выставочных стендов.

Всего на Форуме зарегистрировалось 9700 человек, в том числе 265 иностранных участников и 1223 журналиста.

Участниками Форума стали: Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, заместители председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, Ольга Голодец, Аркадий Дворкович, Александр Хлопонин, 13 федеральных министров.

На Форуме были представлены 265 иностранцев из 42 стран. Самые многочисленные делегации из Китая (28), Германии (28), Турции, Франции, Швейцарии, Японии. 14 дипломатических представительств и консульств зарубежных государств. Участвовали 79 регионов Российской Федерации. Из них 63 региональными делегациями руководили главы субъектов Российской Федерации.

Форум посетили правительственные делегации во главе с Исполняющим обязанности Президента Республики Абхазия Валеринм Бганба, Вице-премьером Республики Беларусь Анатолием Калининым, а также Заместитель министра экономики Республики Армения Тигран Арутюнян и Заместитель министра юстиции Казахстана Зауреш Баймолдина.

Общая площадь выставочных залов Форума составила более 10000 кв.м. Экспозиция разместилась на территории Главного медиацентра («Сочи Экспоцентр»).

Основным мероприятием Форума стало пленарное заседание «Россия между Европой и Азией: новая региональная политика в современных условиях» с участием Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. При его участии прошли следующие панельные дискуссии:

1) «Защита прав предпринимателей. Диалог бизнеса и правительства»;

2) «Инвестиционный климат в регионах: как обеспечить политику развития в условиях ограниченных ресурсов?»;

3) «Сделано в России: от корпоративных брендов к имиджу страны».

Всего в рамках деловой программы Форума состоялось 6 круглых столов, 24 панельных дискуссии, деловой завтрак Сбербанка России «Сбалансированность бюджета или ускорение роста: время выбирать?», 4 мастер-класса, 2 check-up мероприятия, а также брифинг и семинар.

По итогам 2 дней работы на международном форуме «Сочи-2014» делегация Краснодарского края заключила 310 соглашений на общую сумму свыше 353 млрд. рублей.

В том числе администрация Краснодарского края заключила на форуме 28 соглашений в инвестиционной сфере на общую сумму свыше 145 млрд. рублей.

18 сентября состоялся прием от имени организационного комитета Форума в конгресс-центре гостиницы «Radisson BLU». В концертной программе выступили творческие коллективы Краснодарского края: биг-бэнд им. Г. Гараняна, квартет «Адажио», ансамбль «Скрыня», квинтет «Гильце», Хор Краснодарского края.

19 сентября глава администрации Краснодарского края Александр Ткачев и президент Международной Шахматной Федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов подписали соглашение о создании «Центра спортивной подготовки по шахматам имени Владимира Крамника».

Во время Форума в рамках культурной программы состоялся вечерний концерт для участников Форума, гостей и жителей города Сочи, где выступили Краснодарский Кубанский казачий хор, звезда российской эстрады Юлия Паршута и легендарный британский артист Крис Ри.

В рамках программы спортивных мероприятий 18-20 сентября на льду Малой ледовой арены для хоккея «Шайба» прошли матчи хоккейного турнира среди команд третьей смены Всероссийского детского спортивно-оздоровительного центра. В соревнованиях приняли участие 6 команд юношей 1999-2001 г.р. и 2002-2004 г.р.

Женская спортивная сборная команда России и женская юниорская команда России по керлингу проводили тренировочные мероприятия в рамках подготовки к сезону под руководством нового тренера − Роджера Шмидта на ледовой арене для керлинга «Ледяной куб».

Также для участников Форума была открыта Тренировочная ледовая арена для хоккея, на которой было организовано свободное катание на коньках под руководством опытных инструкторов.

19-20 сентября состоялся детско-юношеский шахматный турнир среди стипендиатов Всероссийского фонда «Талант преодоления», победителей Всероссийских олимпиад − «Звезда» − Таланты на службе обороны и безопасности». Турнир проходил в течение 2-х дней по 7 туров в день.

В соревновании приняли участие 12 человек. Призовой фонд турнира составил 1,5 млн.рублей. Цель формирования резерва призового фонда в установленном размере − помощь участникам турнира в финансировании дальнейшей учебы, поощрении научно-исследовательской деятельности и при необходимости в лечении.

В первый игровой день Дмитрий Медведев посетил шахматный турнир и вручил грамоту самому юному участнику соревнований.

20 сентября во Дворце спорта «Большой» начались краевые соревнования по хоккею. В соревнованиях приняли участие около 15 команд из муниципальных образований Краснодарского края и субъектов Российской Федерации.

Также 20 сентября стартовали открытые краевые соревнования по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек 2004 г.р. и старше.

20 сентября на ледовой арене для хоккея «Шайба» состоялся товарищеский матч по хоккею, в котором приняли участие звёзды мирового, российского хоккея, политики и представители бизнеса.

20 сентября состоялось официальное открытие трассы «Сочи Автодром». Гостей церемонии приветствовал глава администрации Краснодарского края Александр Ткачев и официальный консультант «Формулы Сочи» Ричард Крейган. Открывая трассу, Александр Ткачев совместно с Ричардом Крейганом перерезали ленточку. В завершении церемонии Александр Ткачев проехал за рулем спорткара по трассе будущей Формулы. Штурманом главы региона выступил российский автогонщик Виталий Петров.

20 сентября состоялось официальное открытие Центра для фигурного катания имени Т. Волосожар и М. Транькова. После открытия в показательных тренировках приняли участие олимпийские чемпионы и талантливые российские фигуристы − подопечные заслуженного тренера России Нины Михайловны Мозер.

**4. «Поддержка экспортно ориентированных организаций в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы» государственной программы Краснодарского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее − подпрограмма поддержки экспортно ориентированных организаций).**

Координатор − министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

Ресурсное обеспечение подпрограммы поддержки экспортно ориентированных организаций.

Объем финансирования в 2014 году за счет средств краевого бюджета составил 22000 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета − 5000 тыс. рублей, за счет средств − федерального бюджета 17000 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы поддержки экспортно ориентированных организаций реализовывалось мероприятие «Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства».

По итогам реализации мероприятия в 2014 году были выплачены субсидии:

Фонду «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» на обеспечение деятельности регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 2600,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 8400,00 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

Некоммерческому Партнерству «Ассоциация Экспортеров и Импортеров Кубани» на обеспечение деятельности информационно-аналитического центра (Евро Инфо Корреспондентский центр) в размере 2400,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 8600,00 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Показатели оценки социально-экономической эффективности и критерии выполнения подпрограммы достигнуты в полном объеме.

**5. Отдельные мероприятия «Субсидии организациям железно-дорожного транспорта», «Организация транспортного обслуживания населения электропоездами по олимпийским маршрутам железнодорожного транспорта пригородного сообщения на территории Краснодарского края по принципу «открытые двери».**

[Координатор](#Par328) мероприятий − департамент транспорта Краснодарского края.

Ресурсное обеспечение мероприятий:

Объем финансирования в 2014 году за счет средств краевого бюджета предусмотрен в размере 718446,94 тыс. рублей, профинансировано 718446,94 тыс. рублей, освоено в 2014 году 718446,94 тыс. рублей**.**

### В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1201 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Экономическое развитие и инновационная экономика».

### Произведены выплаты трем пригородным железнодорожным компаниям ОАО СКППК, ОАО «Кубань Экспресс-Пригород», Дирекция скоростного сообщения ОАО «РЖД»:

### компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Краснодарского края в размере − 44 112,90 тыс. рублей;

### возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих при государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Краснодарского края − 378 073,04 тыс. рублей;

### организация транспортного обслуживания населения электропоездами по олимпийским маршрутам железнодорожного транспорта пригородного сообщения на территории Краснодарского края по принципу «открытые двери» − 296 261,00 тыс. рублей.

### По итогам 2014 года предусмотренные целевые индикаторы выполнены.

 **6. Отдельное мероприятие «Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях возмещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по выполнению перевозок пассажиров воздушным транспортом на внутрирегиональных маршрутах межмуниципального сообщения на территории Краснодарского края».**

[Координатор](#Par328) мероприятий − департамент транспорта Краснодарского края.

 Ресурсное обеспечение мероприятия:

объем финансирования в 2014 году за счет средств краевого бюджета предусмотрен в размере 53000,00 тыс. рублей, профинансировано 52125,61 тыс. рублей, освоено в 2014 году 52125,61 тыс. рублей.

Размер выплаченной субсидии меньше предусмотренного объема финансирования в связи с предоставлением авиаперевозчиком отчетных документов на сумму, меньшую, чем предусмотрено Программой.

### В соответствии с Порядком предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях возмещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по выполнению перевозок пассажиров воздушным транспортом на внутрирегиональных маршрутах межмуниципального сообщения на территории Краснодарского края (утвержденным постановлением главы администрации Краснодарского края от 25 декабря 2014 года № 1547), авиаперевозчику ОАО «Авиакомпания «Якутия» в 2014 году из средств краевого бюджета была выплачена субсидия в размере 52125,61 тыс. рублей.

### По итогам 2014 года предусмотренные целевые индикаторы выполнены.

 **7. Отдельное мероприятие «Предоставление субсидий государственным образовательным автономным учреждениям, подведомственным департаменту транспорта Краснодарского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания».**

[Координатор](#Par328) мероприятия − департамент транспорта Краснодарского края.

 Ресурсное обеспечение мероприятия:

объем финансирования в 2014 году за счет средств краевого бюджета предусмотрен в размере 3987,1 тыс. рублей, профинансировано 3987,1 тыс. рублей, освоено в 2014 году 3178,03 тыс. рублей**.**

### В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1201 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» предоставлена субсидия в размере 3987,1 тыс. рублей государственному образовательному автономные учреждению Краснодарского края «Центр обучения специалистов автомобильного транспорта» на выполнение государственного задания по психодиагностическому тестированию водителей и обучение водителей категории «Д», освоено в 2014 году 3178,03 тыс. рублей. Неполное освоение предоставленной субсидии произошло из-за необеспечения явки учащихся в полном объем, подавших заявку на обучение водителей категории «Д» по объективным причинам.

 По итогам 2014 годапредусмотренные целевые индикаторы выполнены.

Первый

заместитель департамента И.И. Салита